东北石油大学教育教学改革项目管理办法

（2016年12月修订）

为加强和完善我校教育教学改革项目（简称教改项目）的管理，有效地调动广大教师、管理人员参与教学改革研究与实践的积极性和创造性，保证教改项目的顺利实施，提高教师教育教学水平和人才培养质量，特制订本办法。

第一章 指导思想和目标

第一条 确立教改项目，必须以全面贯彻党的教育方针、全面推进素质教育、全面提高教育质量为指导。其目标为：通过校级教改项目的立项，促进我校大范围、深层次教改项目及成果的整合、集成和优化，进一步提高教学与管理水平，为人才培养创造良好的条件。

第二章 立项范围和申报条件

第二条 立项范围

1．针对教育对象的特点和人才培养的要求，在教育思想和教育观念转变，专业设置与调整，人才培养模式改革、课程与教材建设、教学内容及教学方法改革、实践教学改革、全面推进素质教育、促进学生德智体美等全面发展、提高教育质量等方面的研究与实践；

2．根据教育目的和教育教学规律，在组织教学工作、推动教学及教学管理改革，加强教学基本建设，开展质量保证与监控工作，建立自我约束、自我发展的机制，实现教学管理现代化以及为地方经济建设和学校人才培养等方面的研究与实践；

3．促进产学研相结合与各种合作办学、勇于探索、大胆创新实践教学内容和方法、促进创业精神和创新能力培养等方面的实践探索；

4．学校将根据国家、省和学校高等教育改革和发展面临的重大问题、难点和热点问题以及教育教学中的新情况对立项范围进行必要调整并在每次立项时进行公布。

第三条 申报条件

1．项目组成员应坚持四项基本原则，忠诚党的教育事业，具有良好的思想品德和高度的责任心与事业心；

2．项目主持人应是我校在编的教育工作者，具有中级以上专业技术职称，教学效果明显、教学特色鲜明，具有组织项目研究与实施的能力，近三年无教学事故和其他不良记录；

3．项目组成员（包括项目主持人）原则上不超过5人。项目主持人组织项目的申报与实施，每次限报一个项目，且此前承担的教改项目已按规定结题，所申报项目不得与以往结题或在研项目重复；

4．凡有“暂缓结题或终止项目研究”记录的项目主持人及其项目组成员，两年内禁止申报或参与新项目，并视具体情况减少项目所属单位下一轮次申报项目的数额；

5．项目完成时间一般在2年内。

第三章 立项申请内容

第四条 立项申请包括以下内容：

1．立项依据；2．项目实施方案与计划；3．预期项目成果；4．经费预算。

第四章 立项审批程序

第五条 立项审批程序如下：

1．学校原则上每两年组织一次申报和立项；

2．凡符合本管理办法第二条和第三条者，可填写《东北石油大学教育教学改革项目申请书》，并向所在单位提出申请；

3．各申报单位对本单位申报项目进行初评，择优向教务处推荐；

4．学校教务处负责组织评审，提出立项意见及项目资助经费数额；

5．教改项目由主管教学校长审核批准，并以学校文件形式公布。

第五章 项目资助经费及使用范围

第六条 学校视项目课题难度等情况为教改项目投入一定的经费支持。

第七条 经费使用范围：

1．资料费和印装费，含与项目研究相关的材料打印、复印、装订费，图书、教学软件等资料的购置费和邮寄费；

2．项目研究所需的调研差旅费、会议费；

3．与项目相关的论文、著作出版费；

4．相关的办公用品、实验耗材等费用；

5．项目结题验收或成果鉴定费用。

第六章 项目管理办法

第八条 学校教务处负责全校立项项目的统筹管理与协调，制定相应的政策措施，了解各项目的进展动态，组织项目结题验收。

第九条 学校教务处将根据具体情况对项目立项评审指标体系和项目结题验收评定指标体系进行必要的调整，并在每次立项或结题验收时发布。

第十条 各项目实行项目主持人责任制，项目主持人是项目的第一责任人。

1．项目主持人要按照《东北石油大学教育教学改革项目立项申请书》中拟订的项目研究与改革内容、总体目标、进度、预期成果等组织项目的落实与开展工作，全面把握项目的总体水平和进度，统筹管理项目经费，及时反映和解决项目实施中的困难和问题；

2．各项目组要在项目主持人的领导下创造性地开展工作，注重实践，广泛试点，加强整体优化，尽早应用和推广项目成果。

第十一条 各项目承担单位要充分认识教改项目的重要性，在人员安排、政策保障方面给予支持，积极为项目筹措经费，加强对项目的监督、检查，确保项目按期高质量地完成。

第十二条 项目管理原则上采取分阶段汇报与检查制度。

1．项目主持人应根据教务处的要求，接受年度检查和中期检查（必要时进行随机抽查），对项目研究与实践成果进行自我评价，及时提交阶段总结、结题报告和项目成果等汇报材料；

2．学校将根据项目在各个阶段完成的质量情况，采取追加经费、终止经费、撤销立项等处理措施。

第十三条 校级及以上教改项目取得的成果优先参评校级教学成果奖。项目在研究的过程中，原则上不得申报教学成果奖。

第七章 项目结题验收

第十四条 对有关项目所提交成果材料的要求：

1．研究报告：1万字以上，内容包括：项目研究的目的及意义，国内外研究现状，项目研究的主要内容，研究方法与具体措施，研究成果，取得的成效及推广应用价值；

2．论文：项目验收前至少应公开发表与项目内容相关的教育教学研究论文3篇；

3．教材：要突出教学改革和创新内容，须正式出版并被应用；

4．多媒体教学课件或软件：须正式出版或被采用，说明其先进性、实用性、创新性和实效性；

5．著作：要突出理论与实践的结合，突出成果的社会效益和推广应用价值；

6．项目主持人必须有作为第一完成人的成果，项目参加人必须有相关成果。

第十五条 结题项目需提供“研究报告”、《东北石油大学教育教学改革项目结题验收书》和相应的佐证材料，由项目所在单位进行初审。各单位将符合结题要求项目的结题材料汇总，填写《东北石油大学教育教学改革项目结题汇总表》，报送教务处，申请结题验收。

第十六条 教务处对申请结题项目按评价指标体系进行量化评价、验收，并公布验收结果。

第十七条 对未通过验收的项目，学校可根据实际情况决定其继续研究（暂缓结题）或终止项目研究；对未能按要求完成的项目，视情节轻重给予追回经费、给项目主持人记教学责任事故等处分。

第八章 成果推广应用

第十八条 教改项目的研究成果（包括著作、论文、软件、课件、专利等）公开发表或出版时，原则上应在醒目位置标注“东北石油大学教育教学改革项目”。教改项目研究成果归属学校。

第十九条 学校鼓励各相关单位采取积极措施和手段加强对我校教改项目成果的宣传、推广和转化。

第二十条 对深化高等教育教学改革、提高教育教学质量有重要意义的项目成果，项目所在单位应及时宣传、推广，使其发挥最大效益。

第九章 附则

第二十一条 本办法自修订之日起实行，原相关文件同时废止。本办法解释权归教务处。

二〇一六年十二月

附件1：东北石油大学教改项目立项评审指标体系

附件2：东北石油大学教改项目结题验收指标体系

附件1：

东北石油大学教改项目立项评审指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 等级标准 |  |  |  | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 8.5-10分 | 6.1-8.4分 | 4-6分 | 4分以下 |  |
| 立项依据 (30分) | 选题意义和应用前景(10分) | 选择高等教育教学领域中的重大问题或热点、难点问题，有重要研究意义和近期应用前景 | 选题有较大的研究和改革意义，能解决现实问题 | 有一定研究意义，有应用前景 | 研究意义不大，应用前景不明显 |  |
|  | 对国内外研究现状的分析(10分) | 清楚，且分析准确、全面 | 清楚，但分析不够全面 | 了解部分情况，分析不准确 | 不了解现状 |  |
|  | 立论依据 (10分) | 依据充分，有较强的理论基础，科学性强， | 依据较充分，有理论基础 | 依据和理论基础不明显 | 依据不明确，理论基础差 |  |
| 研究内容及方法(40分) | 研究内容和拟解决的关键问题(20分) | 范围合适、重点突出、关键问题选择准确 （17-20分） | 基本合适、关键问题选择较准确 （12.1-16.9分） | 不够合适、只抓住了部分关键问题 （8-12分） | 不合适、没有抓住关键问题 （8分以下） |  |
|  | 拟采用的研究方法和技术路线(10分) | 科学，先进，可行且有创新 | 先进，可行 | 可行 | 难以实行 |  |
|  | 改革的预期目标和成果( 10分) | 目标和成果明确，有先进性或有突破，受益面很大 | 目标和成果较明确，有一定的先进性，有较大受益面 | 预期目标和成果不够明确，受益面小。 | 不明确，无先进性 |  |
| 工作基础 (30分) | 与本项目相关的工作积累 (10分) | 是原有改革的进一步深入和创新 | 有一定相关工作的积累，基础较好 | 做过类似工作、基础一般 | 没有这方面的工作基础 |  |
|  | 已具备的改革条件和保障措施(10分) | 配套条件和保障措施好 | 配套条件较好，有保障措施 | 配套条件和保障措施一般 | 配套条件和保障措施较差 |  |
|  | 项目主持人及成员组成(10分) | 有较多研究成果，学术水平高；成员结构合理、研究力量强 | 有一定的研究成果，有一定的学术水平；成员结构合理、研究力量较强 | 成员结构基本合理、研究力量一般 | 成员结构不够合理或研究力量较弱 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |

附件2：

东北石油大学教改项目结题验收指标体系

| 一级 指标 | 二极 指标 | 内容及分值 |  |  |  | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 负责 人简 况 | 1.职称、职务、学术地位 | 教授或博士或省级名师或省级以上优秀教师 4分 | 副教授或硕士 3分 | 具有中级职称 2分 | 其它 1分 |  |
| 理论 依据 | 2.研究目的与意义 | 目的明确，有重要意义或教育教学领域中的重大研究问题 6分 | 目的明确，对教育发展有促进或有应用前景 5分 | 目的较明确，能解决一般现实问题 4分 | 目的较明确，研究意义或应用前景不大 2分 |  |
|  | 3.学术思想，创新性 | 有明显的创新或鲜明特色 12分 | 有一定的创新或特色 10分 | 不够充分，指导性、实践性不强 8分 | 不充分或缺乏指导意义 6分 |  |
|  | 4.理论依据 | 理论充分，具有先进性，对教学改革有较大的指导意义 6分 | 理论较充分，较先进，对教学改革有指导意义 4分 | 理论不具体，指导意义不强 3分 | 缺乏有力的理论指导 2分 |  |
| 教改 方案 及其 完成 情况 | 5.改革内容和关键问题的解决情况 | 范围适合，重点突出，在改革中妥善地解决问题 12分 | 内容基本适合，关键问题得以解决 10分 | 内容不够合适，只注重少部分关键问题 8分 | 不合适，没有解决关键问题 5分 |  |
|  | 6.采用的研究方法与手段 | 研究方法与手段先进，有创新且实效性强 8分 | 可行，有操作性，对现行改革研究方法有所改进 6分 | 可行性和可操作性不够 4分 | 不可行 2分 |  |
|  | 7.目标及完成情况 | 目标明确；完成了预期任务；出台了好的改革措施、方案或相关的改革文献 12分 | 目标基本明确；基本完成了预期任务；有具体的改革措施 10分 | 目标不够明确；未能完成预期任务；完成的目标与指标难以实现 6分 | 目标不够明确；不能够完成预期目标；没有可行的改革举措。 4分 |  |
|  | 8.实践效果 | 经过实践，且有充分证据证明取得了良好的效果 12分 | 经过实践验证，有证据说明实践效果。 10分 | 有实践安排但未及实践，不能说明实践效果 8分 | 没有考虑实践环节，没有实践安排，不能以实践证明。 5分 |  |
| 推广 应用 价值 | 9.项目组发表相关论文情况 | 在省级（含省级）以上刊物发表3篇以上论文 12分 | 校级以上刊物发表发表3篇以上论文 9分 | 在校级以上刊物发表过文章 7分 | 没有发表文章 5分 |  |
|  | 10.推广应用价值 | 能够判明省内领先，在国内或省内同类高校中具有较大的推广应用价值 16分 | 能够判明校内领先，在校内外具有推广应用价值 13分 | 能够判明在校内具有一定的推广应用价值或借鉴意义 10分 | 没有证据说明该项目对学校教学和管理具有借鉴和指导意义 8分 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |